## ① 开箱逐项核对
开箱逐项核对表 · C 混合路线（主控 C20626143）
「到手必查」列出的是只有这一项会踩、踩了会误判结果的点。核对结果建议填「通过 / 不符 / 缺件」。⚠ 面包板已按实际下单修正为 1×830 + 2×400。
# | 渠道 | 物料 | 指定型号 | 立创编号/SKU | 数量 | 到手必查（陷阱） | 核对结果 | 核对日期 | 处置备注
1 | 立创商城 | 主控开发板 | 立创·ESP32S3R8N8 | C20626143 | 1 块 | ① 必须 DIP-40 / 2.54mm，不是贴片模组；② 排针为赠品散件，需自己焊；③ 板载 PCB 天线、无 U.FL（预期，射频分集已放弃）；④ 3.3V 输出脚共 3 处，记忆口径为第17/18/19脚，以实物丝印为准
2 | 立创商城 | 肖特基二极管 | 1N5819（DO-41 直插） | C2906661 | 4 只 | 万用表二极管档：正向压降应 0.2~0.3V（肖特基特征；硅管是 0.6~0.7V，偏大说明发错货）。必须是 DO-41 直插，收到 SMA 贴片即为发错
3 | 立创商城 | 10mΩ 采样电阻（备用件） | HoLRM2512-2W-10mR-1% | C2985675 | 5 只（本阶段用量 0，备用） | ⚠ 备用件，本阶段不装上。10mΩ 用普通万用表两线法量不出来（表笔+接触电阻就是量程的几十倍）。判据：① 丝印应为 R010 / 0R010；② 2512 封装约 6.4×3.2mm
4 | 立创商城 | 杜邦线 | 立创·超软硅胶杜邦线 24AWG 10P | LCKFB-JUMP-WIRES-10P | 2 排 | 确认公母头类型：面包板需「公对公」，接传感器小板 J1 排针需「母对母」。若到货为单一类型需另配
5 | 立创商城 | 磁珠（3V3_SENS 分轨） | RH3.5x0.8x9P52E 100Ω@100MHz | C192455 | 20 只（用量 1~2） | 必须是插件轴向引线（要插面包板），本体约 φ3.5×9mm。收到贴片磁珠不能用
6 | 立创商城 | 电容组合（3 项一套） | 100µF/16V 电解 + 100nF/50V 独石 + 10µF/16V | C216305 / C5632426 / C53330112 | 1 套（按 20/50/10 起订） | ⚠ 100nF 必须是 X7R 介质，收到风华 C94928 之类 Y5V 就不能做去耦；电解 100µF 有极性，长脚=正，接反会炸
7 | 立创商城 | 按键/指示灯/电阻组合（4 项一套） | SKHHAMA010 + 3A4RUD + MF1/4W-10k + MF1/4W-1k | C139756 / C52034638 / C119347 / C713997 | 1 套（按 5/20/50/50 起订） | ⚠ LED 必须是长脚版（短脚版跨线插面包板别扭）；轻触应为 6×6×5mm 直插 4 脚；电阻为 1/4W 金属膜直插（10k=棕黑橙金，1k=棕黑红金）
8 | 淘宝/京东 | 面包板 | 1 × 830 孔 + 2 × 400 孔 | — | 3 块 | ① 830 块应为全尺寸 16.5×5.4cm；② ⚠ 400 孔板电源轨常只有 25 列、左右两段不连通，上电前必须逐段量通断，不通就补跳线；③ 400 孔共 30 列，DIP-40 占 20 列
9 | 淘宝/天猫 | INA226 成品模块 | 通用 INA226 I²C 模块 | — | 2 个（1 用 1 备） | ★ 本包最关键一项：① 记录自带分流丝印（R100=0.1Ω 或 R010=10mΩ）——**两种都保持不动**，2026-09-21 决定不更换分流电阻；② 看 IN+/IN− 是否直接连在电阻两端焊盘（是→开尔文天然成立）；③ 端子是螺丝式还是排针（排针才能插面包板）；④ 是否有板载 I²C 上拉
10 | 淘宝 | Qi 无线充接收模块 | Qi 5W 接收（含线圈） | — | 1 套 | ① 确认两路输出（5V≤1A / 4.2V≤0.6A）是同时可用还是二选一；② 线圈是否可拆；③ 本阶段只用 5V 那一路；④ 模块自带充电管理，TP4056 可省
11 | 淘宝 | Qi 无线充发射模块 | Qi 10W 发射（长形） | — | 1 套 | ⚠ 确认输入电压：5V 版可直接 USB 供；9V/12V 版必须另配适配器，否则根本不工作。10W 发配 5W 收属合理余量
12 | 贸泽 / ST 官网 | 振动传感器评估板 | STEVAL-MKI208V1K | — | 1 套 ≈¥270 | ① 盒内三件：传感器小板 MKI208V1 + 适配板 MKIGIBV2 + 排线；② 型号是 208 不是 209（209 是 IIS2ICLX 倾斜仪）；③ 小板 SPI 线上已串 33Ω，自己不要再串；④ databrief 无脚号↔信号表，必须按实物丝印
13 | 淘宝 | TF 卡座转接板 | 9P 自弹式直针款 | — | 2 块 | ⚠ 必须 9P（含 D0~D3）；6P 的 SPI 版会与传感器抢占 IO10~13。且要直针款，能插面包板，不是贴片焊盘款
14 | 淘宝/京东 | TF 卡 | 8GB Class10 microSD | — | 1 张 | 容量不是重点，写入速度才是。建议先用读卡器在 PC 上实测持续写入速度（目标 ≥5MB/s 才稳）
15 | 按需（可借） | 恒温烙铁+焊锡+助焊剂+镊子 | — | — | 1 套 | 本路线全程只动 2 次烙铁：开发板排针 /（磁珠可选）。**INA226 分流电阻不拆换**，模块直接插面包板。黄辉组、沈剑云组可借则免
16 | 按需（可借） | 数字万用表（通断档+二极管档） | — | — | 1 台 | ★ 本路线唯一不可省的仪器：每一步上电前测短路、测 3V3、测二极管方向

## ② 关键参数实测
关键参数实测记录 · 逐条过，判据不过不许进入下一阶段
结论建议填「通过 / 不通过 / 待复测」。所有测量前先确认共地与 3V3 正常。
# | 阶段 | 测点 / 项目 | 判据（通过标准） | 实测值 | 结论 | 日期 | 备注
1 | P0 | 开发板 GND 脚定位 | 与 USB-C 座金属外壳/屏蔽罩导通（预期 4 处） |  |  |  | 先找 GND 是一切定位的起点
2 | P0 | 开发板 3.3V 输出脚定位 | 插 USB 后对 GND 实测 3.3V（记忆口径第17/18/19脚） |  |  |  | 以实物丝印为准
3 | P0 | 开发板 5V 脚定位 | 插 USB 后约 5V，且与 USB 座 VBUS 通断一致 |  |  |  | ★ 此脚与 USB VBUS 连体，Qi 支路必须串 1N5819
4 | P0 | SDMMC 六脚在位 | IO38 / IO39 / IO40 / IO41 / IO42 / IO47 全部引出 |  |  |  | 缺任一脚则 TF 卡方案需改线
5 | P0 | SPI 四脚 + 中断在位 | IO10 / IO11 / IO12 / IO13 / IO9 引出
6 | P0 | INA226 自带分流电阻判读 | R100/0.1Ω 或 R010/10mΩ **都保持不动**（2026-09-21 决定不换）；只按实际阻值在 config.h 里配量程。R100 → ±0.8192A / 25µA；R010 → ±8.192A / 250µA |  |  |  | ★ 0.1Ω → 满量程 ±0.8192A、Current_LSB 25µA（系统峰值 456mA，余量 1.8 倍）；10mΩ → ±8.192A / 250µA。两者 CAL 均为 2048
7 | P0 | 三块板共地 | 主板/子板A/子板B 的 GND 两两导通（<1Ω） |  |  |  | 用独立跳线两两连通，不走间接路径
8 | P0 | 400 孔板电源轨贯通 | 逐段通断确认；不贯通用跳线补齐 |  |  |  | ★ 本版新布局最易中招处
9 | P1 | 3V3 空载电压 | 3.18 ~ 3.45 V |  |  |  | 地基，不对不往下走
10 | P1 | 3V3 带载跌落 | 挂全部负载含一次 WiFi 发射，跌落 <100 mV |  |  |  | 跌落大→加 100~470µF 或关 WiFi
11 | P1 | 3V3_SENS 分轨成立 | 白轨与黄轨之间只有磁珠通路，非直连 |  |  |  | 磁珠分轨是 C 路线必须自己动手的 3 处之一
12 | P2 | 串口识别 | 设备管理器出现串口；串口有日志输出 |  |  |  | 先用官方 Blink 例程验证板子本身
13 | P2 | IO2 LED 受控闪烁 | 固件点亮/熄灭有效
14 | P3 | 传感器 WHO_AM_I (0x0F) | 返回 0x7B（DS12569 Rev 8 默认值 01111011b；⚠ 不是 0x63） |  |  |  | Mode 3 / MSB first。不符先查 SPI 接线与 CS 极性；0x63 系此前误记，已更正
15 | P3 | 传感器静置读数 | Z ≈ 1g，X/Y ≈ 0（±0.05g 内） |  |  |  | 先记录传感器贴装方向
16 | P3 | 敲击响应 | 时域有明显响应
17 | P4 | TF 卡挂载 | 挂载成功（10MHz 起） |  |  |  | 挂载失败先查六脚顺序，接错不烧但必失败
18 | P4 | TF 卡写后回读 | 逐字节一致
19 | P4 | TF 卡持续写入速度 | ≥300 KB/s，丢帧率 0 |  |  |  | 满速需求 160KB/s，容量不是瓶颈、写速才是
20 | P5 | 端到端文件完整性 | 文件长度 = 时长×采样率×轴数×2B（允许分段落差） |  |  |  | 先 3.3/6.6kHz 打通再提频
21 | P5 | FFT 主频正确 | 主频与激励源一致
22 | P6 | INA226 I²C 地址 | 扫描出现 0x40（A1=A0=GND） |  |  |  | 扫不到先查上拉
23 | P6 | INA226 电流比对 | 与万用表串联读数偏差 <5% |  |  |  | ★ 唯一可信的确认方式（不依赖分流标称值）：与万用表串联读数偏差 <5%
24 | P6 | INA226 总线电压 | 与万用表直流电压档一致 |  |  |  | Vbus LSB 1.25mV
25 | P7 | 1N5819 方向 | 红笔在 Qi 侧应导通（模块→系统） |  |  |  | ★ P7 唯一易错点
26 | P7 | Qi 空载输出 | TX 靠近 2~8mm 时输出 5V ±5% |  |  |  | 无输出先查线圈与 TX 握手
27 | P7 | Qi 防倒灌 | 插 USB 后测 Qi 模块输出端无反向电流 |  |  |  | 有反向电流说明 1N5819 方向错或失效
28 | P7 | Qi 带载能力 | 全负载（含一次 WiFi 发射）时 5V 跌落 <100mV |  |  |  | 跌落大说明接收端 1A 不足以同带 LDO 与 WiFi 峰值

## ③ P0-P9 门禁记录
P0~P9 分阶段门禁记录 · 任一 Gate 不过，不许推进下一阶段
状态建议填「未开始 / 进行中 / 通过 / 阻塞」。P0~P5 属关键路径，P6~P9 可与部分并行准备但验收顺序不可颠倒。
阶段 | 阶段目标 | 通过判据（Gate） | 本阶段动手项 | 状态 | 日期 | 遗留问题
P0 准备 | 物料与方法就位 | 核验清单无遗留；排针焊齐无虚焊；INA226 分流保持模块自带、未动烙铁；原嘉立创工程保持只读 | 逐项核对；焊排针；磁珠分轨接线；三板共地（INA226 不拆换分流电阻） | 未开始
P1 供电 | 3V3 与分轨验证 | 3V3 空载 3.18~3.45V；带载跌落 <100mV；3V3_SENS 经磁珠分轨、非直连 | USB 供电；量板载 3.3V；引黄轨；磁珠跨接到白轨 | 未开始
P2 主控 | M1 跑起来 | USB 出现串口；烧固件后 IO2 LED 受控闪烁；BOOT(IO0) 可进下载 | 先烧官方 Blink；再烧自检固件 | 未开始
P3 采集 | M3 读得到 | WHO_AM_I=0x7B；静置 Z≈1g、X/Y≈0；敲击有响应 | 按丝印接 SPI 4 线 + INT1；写 SPI Mode 3；先降速通信 | 未开始
P4 存储 | M4 存得下 | 挂载成功（10MHz 起）；写读回一致；连续压测丢帧率 0；实测写速 ≥300KB/s | 接 SDMMC 六脚；先 10MHz；跑写入压测 | 未开始
P5 联调 | 端到端跑通 | ≥90s 采集文件在 PC 上解析出完整波形 + FFT 主频正确 | 先 3.3/6.6kHz 打通，再逐步提频 | 未开始
P6 电流 | M5 电流可测 | I²C 扫到 0x40；电流读数与万用表偏差 <5% | A1/A0 接地；写 CAL=2048；带已知负载比对 | 未开始
P7 无线充 | 无线充给系统供电 | TX 靠近 2~8mm → 输出 5V → 系统正常启动；插 USB 无倒灌；全负载跌落 <100mV | Qi 5V →（1N5819）→ 系统 5V 红轨；发射端通电 | 未开始
P8 电池（推后） | 无线充 → 充电 → 电池 | 拔 USB 后系统仍工作；充电指示正常；CHRG_N/CHRG_DONE 读值一致 | 需先补采购锂电池；TP4056 已被证明可省（Qi 模块自带充电管理） | 未开始 |  | ※ 必须等 P7 通过后再做
P9 固化 | 迁移到洞洞板 | 洞洞板版在 P1~P6 全部判据上不劣于面包板版 | 飞线的大电流路径正式走线；SPI/SDMMC 短线 | 未开始 |  | 面包板能跑≠洞洞板能跑，升频需重新验证

## ④ IO分配与接线
IO 分配与接线表 · 面包板版（杜邦连接）
线色沿用原设计配色习惯。⚠ 本文引脚信息来自嘉立创 EDA 元件库（DIP-40 定义），非实物实测 —— 拿货后必须按本节「实测记录」先定位 GND / 3V3 / 5V 三个物理位置再接线。
功能组 | 开发板引脚 | 对端（模块/网络） | 线色 | 串联/上拉元件 | 备注与注意
电源 | 3V3（实物丝印/第17-19脚） | 3V3 黄轨（主板） | 黄 | — | 再经 FB1 磁珠 → 3V3_SENS 白轨
电源 | GND（实物定位） | GND 黑/蓝轨（主板） | 黑 | — | ★ 三块板 GND 必须两两连通
电源 | 5V（与 USB VBUS 连体） | +5V 红轨（主板） | 红 | — | Qi 支路必须经 1N5819 才可并入此轨
电源 | 5V | 3V3 黄轨 | 黄 | 板载 ME6217C33 LDO | 3.3V 由板载 LDO 产生，不需外部电源模块
分轨 | 3V3 黄轨 | 3V3_SENS 白轨 | 白 | FB1 磁珠 100Ω@100MHz | ★ C 路线必须自己动手的 3 处之一，严禁直连
SPI 传感器 | IO12 | 传感器 SPC（SCK） | 绿 | — | 杜邦线 <15cm，不与时钟线长距离并行
SPI 传感器 | IO11 | 传感器 SDI（MOSI） | 绿 | —
SPI 传感器 | IO13 | 传感器 SDO（MISO） | 绿 | —
SPI 传感器 | IO10 | 传感器 CS | 绿 | 10kΩ 上拉到 3V3_SENS
SPI 传感器 | IO9 | 传感器 INT1 | 绿 | — | FIFO 水位 / 唤醒中断
I²C 电流 | IO16 | INA226 SDA | 紫 | 4.7kΩ 上拉到 3V3 | 模块若自带拉电阻则免
I²C 电流 | IO17 | INA226 SCL | 紫 | 4.7kΩ 上拉到 3V3
I²C 电流 | IO15 | INA226 ALERT | 紫 | 10kΩ 上拉到 3V3 | 转换完成 / 超限报警
SDMMC 存储 | IO38 | TF 卡座 CLK | 蓝 | 原设计串 22Ω（R16） | 面包板上可先省，挂载不稳再加
SDMMC 存储 | IO39 | TF 卡座 CMD | 蓝 | 10kΩ 上拉到 3V3
SDMMC 存储 | IO40 | TF 卡座 D0 | 蓝 | 10kΩ 上拉到 3V3
SDMMC 存储 | IO41 | TF 卡座 D1 | 蓝 | 10kΩ 上拉到 3V3 | ★ 必须买 9P 卡座的原因
SDMMC 存储 | IO42 | TF 卡座 D2 | 蓝 | 10kΩ 上拉到 3V3 | ★ 必须买 9P 卡座的原因
SDMMC 存储 | IO47 | TF 卡座 D3 | 蓝 | 10kΩ 上拉到 3V3 | ★ 必须买 9P 卡座的原因
人机 | IO2 | LED1 正极 | 灰 | 1kΩ 限流 | LED1 负极 → GND
按键 | IO0 | SW1 → GND | 灰 | 10kΩ 上拉到 3V3 | BOOT（下载）。开发板多半已板载，优先用板载
按键 | EN | SW2 → GND | 灰 | — | 复位。开发板多半已板载，优先用板载
无线充（P7） | — | Qi 接收模块 5V OUT → 1N5819 → +5V 红轨 | 红 | 1N5819（方向：模块→系统） | ★ 反接则插 USB 时倒灌进 Qi 模块
无线充（P7） | — | Qi 发射模块（独立供电） | — | — | ⚠ 先确认其输入电压要求（5V 可直供；9/12V 需适配器）
预留 P8 | IO7 | CHRG_N | 灰 | 100kΩ 上拉到 3V3 | 本阶段不接，电池链路用
预留 P8 | IO8 | CHRG_DONE | 灰 | 10kΩ 上拉到 3V3 | 本阶段不接
预留 P8 | IO4 | BATT_SENSE（分压中点） | 紫 | R7/R8 分压 | ADC1_CH3。本阶段不接
预留（不用） | IO14 | BUCK_EN（原设计） | 灰 | R37 100k 上拉 | C 路线用板载 LDO，本阶段不接
已放弃 | IO5 / IO6 | RF_SW_CTRL_A / B | — | — | 射频分集已放弃（开发板无 U.FL）
已放弃 | IO43 / IO44 | 备用串口测试点 | — | — | 该板未引出 IO43/44；调试串口走板载 USB，不影响使用